市重点办建设项目

施工类合同结算编制指引

（2014年版）

二○一四年十二月

# 第一章  总则

# 1.为规范重点办建设项目施工类合同结算编审工作，加强工程造价控制管理，有效组织、有序推进结算编审工作，结合广州市重点公共建设项目管理办公室（以下简称“重点办”）项目实际情况，特制定本指引。

# 2.本指引适用于重点办负责管理和实施的建设项目施工类合同结算编制和审核工作。施工类合同是建设工程合同，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

# 3.本指引为重点办建设项目施工类合同结算编制总体要求，所附结算工作表格如不能满足实际所需，可依据各项目招标文件、合同工程量清单适当修改补充。

# 第二章  结算工作计划

# 1.结算工作计划应依据合同约定、项目立项、资金来源、项目竣工验收计划结合项目实施情况进行编制。

# 2.各项目结算工作计划由工程管理部门依据其授权分工组织施工单位编制，报重点办计划统筹部审核后下发执行。

# 3.施工总承包单位（含按合同约定承担总承包职责的施工单位，下同）应依据市重点办下发的结算工作计划，组织编制各专业工程结算工作计划，依据重点办授权分工报工程管理部门审定后下发执行，并负责对各专业工程结算工作予以组织、核查及计划的落实。

# 第三章  结算编制范围

# 结算编制范围应依据下列内容相应确定：

# 1.合同（含补充合同）约定的承包范围。

# 2.重点办关于合同（含补充合同）承包范围、内容调整或材料设备采购方式变更的有效通知文件。

# 第四章  结算编制工作原则

# 1.所有工程结算，必须在该工程验收合格后正式提交结算资料。对于质量不合格者一律不得办理结算。申报结算不含的内容，重点办保留不予办理结算支付的权利。

# 2.结算资料应区分不同资金来源、不同立项、不同专业或不同单体报送。

# 3.结算资料必须具备完整有效的结算书、竣工图、设计变更、工程签证等工程技术、经济资料，审批手续完善，支持材料齐全，并满足合同约定及有关文件要求，确保完整性、真实性、合法性、合规性。所有资料须为原件；如为复印件，则需有施工单位和监理单位合法的签章或重点办公章。装订成册的，可盖封面和骑缝；未装订的，每页盖章。

# 第五章  结算编制要求

# （一）结算单元划分要求

# 1.工程结算一般按单个施工合同为结算对象分别编制，补充合同纳入原合同一并结算。工程竣工后应按合同规定及时办理竣工结算。

# 2.结算书需依据合同内工程量清单表格内容进行编制。同一合同内，分部分项、措施项目清单计价表还需区分不同资金来源、不同立项进行编制后相应汇总，相同资金来源、同一立项的单项（位）工程，如由多个单体工程组成的，还应区分不同单体工程分别编制后相应汇总。

# （二）结算资料组成及要求

# 1.结算资料由以下八部分组成：结算资料目录及结算书；新增主材单价审批表、换算及合同外新增项目综合单价审批表、工程签证费用审批表；工程量计算书；合同文件；竣工图；设计变更和图纸会审记录；工程签证；其它竣工资料。结算资料组成及要求一览表详见附件1。

# 2.结算资料分纸质文件、电子文件两种形式，分别按要求提交。纸质文件、电子文件不一致时以纸质文件为准。

# 3.结算资料纸质文件按照结算资料组成要求相应分为八册，全部应装入牢固耐用的资料箱中移交。纸质文件一式两份，由施工单位编制组卷，由监理单位审核后送重点办。箱体内外应粘贴相应资料目录。独立成册资料，按目录顺序进行页码编号和装订。资格后审项目中标后，中标单位需及时收集整理招标文件等纸质文件。

# 4.结算资料电子文件包括结算资料目录及结算书、工程量计算书。

# 5.结算资料目录分为总目录和各册目录。总目录按附件1顺序依次编排，详细列明纸质资料所在箱号、册号、份数及每份页数，总目录附在结算资料首册内首页。各册目录按成册资料顺序编排并写明资料所在页码，各册目录附在相应册首页。

# 6.结算书包含封面、目录、结算书编制说明、结算表格等，格式详见附件2。其中基本建设项目实物（设备）资产移交清单由各合同编制单位根据合同承包内容填写，实物（设备）资产分类详见附件6《行政事业单位固定资产分类说明》。

# 7.竣工图需按照重点办《建设工程竣工图编制管理办法》编制；设计变更需按照重点办《设计变更管理办法》编制。

# 8.结算资料还应符合施工合同中发包人对送审结算资料的要求及相关评审单位的要求。

# （三）计量计价方面的要求

# 1.工程量须严格按照招标文件及合同的计量计价约定原则进行计算。工程量经监理审核，重点办现场管理组、计量管理组分别进行审核和复核。

# 2.合同工程量清单内合价包干项目按招标文件、施工合同、合同工程量清单进行结算；深化设计、基坑等有条件合价包干项目依据合同规定在原包干合价基础上调增或调减；经整改不满足要求的项目需依据合同工程量清单计价说明相应扣除；综合单价包干项目以经确认的竣工图为依据，按合同工程量清单及其计价说明列项、计算工程量和结算；余泥渣土排放费等需要有支付凭证才能结算的项目，必须附有支付凭证，否则视为未发生，不予结算；安全防护、文明施工措施费按合同约定方式进行结算。

# 3.对于工程实施过程中某清单项目或清单项目中的某一项（或某几项）工作内容若实际未发生的，则在结算时应扣除未发生的清单项目或清单项目中未发生部分工程内容的相应费用。

# 4.工程签证依据招投标文件和合同约定原则计算造价变化并纳入结算；工程签证需有完善的审批手续及支持材料才能申报结算。

# 5.人工费、钢筋、砼、电线电缆等费用调差，材料采购方式变更，甲供材料设备超领扣款等按合同约定进行结算。

# 6.如本标段已完工程界面对比合同发生变化或有分歧，需按附件格式填写《本标段已完工程施工范围、界线确认表》，各相关单位需签章确认。

# 第六章  结算工作职责

（一）施工单位

1.根据结算工作协议书，按重点办的要求及时派出足够的结算人员与监理单位、重点办结算人员一起组成结算工作小组，专门从事竣工档案编制、工程结算工作。施工总承包单位负责其施工总承包管理范围内工程结算的牵头工作，由其督促其总承包管理范围内各专业单位按要求及时申报工程结算资料并予以核查落实。

2.根据合同约定及工程进展的实际情况，按重点办要求及时编制结算计划。施工总承包单位负责牵头制定其总承包管理范围内各专业工程结算计划并予以核查落实。

3.施工单位是施工类合同结算工作的责任主体，不因重点办及监理单位的参与而减轻或免除施工单位的任何责任及义务。

4.施工单位须按重点办下达的结算工作计划及规定格式在竣工验收合格后45天内提交结算资料结算书。由此影响诸如计量支付等责任由施工单位承担。

5.施工单位对结算资料的完整性、真实性、合法性、合规性负全部责任。施工单位完成结算资料整理编制后及时送交监理单位审核；当出现送审结算资料不完整、不合规的情况时，须在重点办和监理单位规定时间内及时补充完善。提交资料须符合合同、重点办下发相关管理办法的规定。由此影响诸如计量支付等责任由承包人承担。

6.施工单位提交结算书时，须按合同、重点办下发相关管理办法的规定完成提交结算书对应的设计变更、设计变更费用（如有）、工程签证、合同换算及合同外新增项目综合单价、新增主材单价等申报工作。由此影响结算工作进度滞后的责任由施工单位承担。

7.配备足够专业人员从事结算编制和协助结算审核工作。按重点办和监理单位要求，派员在规定时间前往对数或参加协调会等。施工单位具体经办人须在对数成果书或相关文件上签字确认。

8.对有分歧的结算问题，施工单位应按合同原则与审核人员进行充分的沟通，对双方协商一致的事项不反悔、不推翻。

（二）监理单位

1.按重点办的要求及时派出足够的结算人员与施工单位、重点办结算人员一起组成结算工作小组，专门从事竣工档案编制、工程结算工作。

2.根据合同约定及工程进展的实际情况，按重点办要求及时编制其监理范围内所有工程结算计划，报重点办批准后实施。

3.组织并审核施工单位申报的结算工作架构以及结算计划。督促、配合、指导施工单位按重点办下达的结算工作计划和规定格式提交结算资料和结算书，并确保资料整齐、有序、手续完备，以提高结算审核效率。对结算工作中可能存在的不足及时报告重点办并提出解决问题的合理化建议。

4.全面核查施工单位提交结算资料的完整性、真实性、合法性、合规性等。对结算工程量、材料设备价格、综合单价、结算总价等进行全面审核，对其审核结果的准确性负责。审核工作结束后须在规定时间内按规定格式向重点办提交结算审核书（含审核过程资料）。

5.逐项核查施工单位提交结算涉及设计变更、设计变更费用、工程签证、工程签证费用、换算项目综合单价、新增项目综合单价、新增主材单价等项目时，是否已按合同、发包人下发相关管理办法的规定完成申报与审批工作。

6.当出现送审结算资料不完整、不合规的情况时，监理单位须及时督促施工单位在规定时间内补充完善。对施工单位补充完善的结算资料监理单位须在施工单位提交之日起五个工作日内签署意见或对资料进行审批确认。

7.若施工单位不配合结算审核工作导致结算久拖不决的；或施工单位申报情况与监理单位审核结果差异较大时，由监理单位暂按施工单位申报金额予以上报并在其“结算争议说明表”中对争议问题进行详细说明。

8.按重点办要求派员前往对数，具体经办人须在对数成果书上签字确认。按重点办要求派员配合重点办和结算评审机构的结算审核工作，参加结算协调会并发表专业意见，就有异议或需澄清的结算事项提出合理化建议并负责进行解释、说明，督促跟踪施工单位补充或完善的资料，及时加具专业意见进行确认。

（三）重点办各部门

1.合同执行部门

组织竣工结算的实施和协调工作。包括编制和提交结算计划；负责结算资料的整理和收集，组织编制合同结算，审核工程量及结算资料，对结算资料的完整性和真实性进行审核；牵头解决结算过程中存在的问题和终审部门提出需协调或函复的事项；对结算金额超出合同金额的情况，分析原因，提出处理意见。

2.质安验评部

对工程施工质量是否达到合同规定的质量目标、质量违约处罚等进行审核。

3.采购合同部

对结算资料的合法性进行审核，并对结算书进行初步审核；对结算金额超出合同金额的情况进行合法性审核，依法依规组织完善相关报批手续并签订补充合同。

4.结算审价部

对结算书进行审核；组织结算送审工作及协调市财政部门结算评审，对结算定审后终审部门返回的结算资料进行接收，并及时会合同执行部门进行有效性审查。如有效，则由合同执行部门形成一套完整的竣工结算资料交图档中心存档。

无需报相关单位评审的合同结算，由结算审价部组织办理结算结果确认表。

5.纪委办公室、监察室

对结算编制审核各环节进行行政监察；负责相关违法、违纪行为及投诉举报事宜的查处。

# 第七章  结算工作流程

1.结算文件送审前，施工单位应做好自审。

2.施工单位自审完毕后报送监理单位、市重点办工程部门审核。市重点办各相关部门依据授权分工对送审的结算书进行审核。

3.结算资料移交时均需填写结算资料检查表、结算书检查表、移交资料签收表。结算资料检查表、结算书检查表格式详见附件3，移交资料签收表格式详见附件4。

4.需报相关单位评审的合同结算，由市重点办组织送审；无需报相关单位评审的合同结算，按市重点办《不属于市财政投资评审项目范围的合同结算实施细则》的规定执行。

5.结算编制和报送流程详见附件5。

# 第八章  结算评审结果确认

终审部门出具的《结算评审结果确认书》，施工单位需在收到后3天内加盖原合同公章予以确认。

附件：1.结算资料组成及要求一览表

2.结算书统一格式

3.结算资料检查表、结算书检查表格式

4.合同结算移交资料签收表

5.结算编制和报送流程图

6.行政事业单位固定资产分类说明

附件5

图一、结算编制流程图

编制竣工图

设计变更审批（能在竣工图上反映部分）

工程量计算

新增主材单价、新增或换算项目综合单价审批资料

乙供材料/设备定价审批资料

编制结算书

整理其它竣工资料（或分阶段结算资料）

工程签证审批资料          （不能在竣工图上反映部分）

图二、结算报送流程图

施工单位

组织审查

(自审)

监理单位

组织审核    (初审)

市重点办组织审核

(复审)

相关单位

评审

无需报相关单位评审的项目

由结算审价部组织办理结算结果确认表

附件6

行政事业单位固定资产分类说明

固定资产的标准

1、一般设备单位价值在800元以上，专用设备在1500元以上；

2、使用年限在一年以上并在使用过程中基本保持原有实物形态。另外，对未符合上述第一项条件即单位价值未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资如：家具用具类、图书类等资产，应按照固定资产进行管理。

固定资产分类说明

一、土地

包括：教学、科研、办公、生活、后勤保障服务等用地；土地如果是通过征地等方式购买过来的记入相应的价值，如果不是买入的，只记面积，不记价值。

二、房屋建筑物

包括：教学、科研、办公、生活、后勤保障服务用房和建筑物等；大型修缮的计入价值。

三、通用设备

相对于专用设备而言，单位价值较低，用途不专一的设备；如：锅炉、水泵、电梯、电锤、搅拌机等；

四、专用设备

单位价值较高（起点为1500元），各种具有专门性能和用途的设备，如：数码照相机、数码摄像机、复印机、保险柜、碎纸机、实验室设备、医疗设备、抽湿机、印刷设备、消防设备、食堂米饭生产线、和面机、切割机、割草机等设备；

五、交通运输设备

用于公务、接待、接送职工上下班使用的交通工具等，

六、电气设备

如：变压器、配电柜、发电机、稳压电源、洗衣机、干洗设备、电淋浴器、吸尘器、微波炉、冷柜、冰箱、空调机等

七、电子产品及通讯设备

如：广播台成套播音设备、多媒体教室设备、网络设备（如交换机、光纤收发器）、计算机、计算机外设（如：各种打印机）、一体机、卫星接收设备、各种教学及办公软件（正版）、移动电话，对讲机等。

八、仪器仪表、计量标准器具、衡器

九、文艺体育设备

十、图书文物及陈列品

校图书馆馆藏的各种纸质、电子图书资料，各学院科研机构资料室室藏的教学科研用图书资料。

十一、家具用具及其他类

各种教学、行政办公家具、教室课桌椅、学生宿舍家具，食堂餐桌椅，教工宿舍家具、实验室工作台、椅等。以及不能归入上述十大类之中的都归入此类中。